## Текущее состояние
Карта текущего состояния "Оптимизация процесса подготовки помещений группы МДОУ "Д/с №10 п.Полетаево" к новому учебному году"
|  | Единица измерений: | [7 empty] | дней
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Сумма, дней | ВПП max, дней | ВПП min, дней
Время, дней | Операции, дней |  | max | 1: 1; 3: 5; 5: 2; дней 7: 20; дней 9: 2; дней 10: 2; дней 12: 15; дней 14: 1; дней 15: 1 | 49 | 65.5 | 44
|  |  | min | 1: 1; 3: 7; 5: 1; дней 7: 10; дней 9: 1; дней 10: 2; дней 12: 10; дней 14: 1; дней 15: 1 | 34
| Ожидания, дней |  | max | 5: 2; дней 8: 2; дней 13: 1; дней 17: 1 | 6
|  |  | min | [19 empty] | 3 | bar: 1 to дней 18
| Перемещения, дней |  | max | 2: 1.5; 4: 1.5; 6: 1.5; дней 4: 1.5; дней 11: 1.5; дней 13: 1.5; дней 17: 1.5 | 10.5
|  |  | min | [19 empty] | 7 | bar: 1 to дней 18
Участники процесса | 1 | Заместитель заведующего по ВМР |  | 1: Выдача устного распоряжения о начале подготовки помещений группы к новому учебному году; 5: Согласование изменений группы в рамках ее подготоки к новому учебному году; дней 8: Сдача РППС группы зам.зав по ВМР; дней 9: проверка соответствия РППС особенностям группы; дней 10: подготовка замечаний и корректировок для внесения изменений в РППС группы; дней 14: повторная проверка соответствия группы; дней 15: устное распоряжение о возможном использовании группового помещения в работе; дней 16: объявление о начале работы группы
| 2 | Педагоги |  | 3: ознакомление педагогов с особенностями группы; дней 7: подготовка развивающей среды группы к новому учебному году; дней 12: работа с замечаниями и приведение группы в соответствие в нормами; дней 18: начало работы группы
| № | Наименование проблемы
| 1 | Необходимость передачи информации лично в групповой комнате
| 2 | Отсутствие возможности оперативного уведомления участников процесса
| 3 | Предоставление информации в разной форме, отсутствие стандарта подготовки групп
| 4 | Потеря времени в связи с поэтапным сбором и проверкой групповых помещений
1
1
1
1
1
1

## Целевое состояние
Карта целевого состояния "Оптимизация процесса подготовки помещений группы МДОУ "Д/с №10 п.Полетаево" к новому учебному году"
|  | Единица измерений: |  |  | дней
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | Сумма, | ВПП max, | ВПП min,
Время, | Операции, дней |  | max | 0.25 |  | 0.25 | 0.5 | 10 |  | 1 | 0.5 | 0.25 |  | 1 |  | 0.25 | 0.1 |  |  | 14.1 | 14.1 | 9.6
|  |  | min | 1: 0.25; дней 3: 0.25; дней 4: 0.5; дней 7: 7; дней 8: 1; дней 9: 0.5; дней 15: 0.1 | 9.6
| Ожидания, дней |  | max | [16 empty] | 0
|  |  | min | [16 empty] | 0
| Перемещения, дней |  | max | [16 empty] | 0
|  |  | min | [16 empty] | 0
Участники процесса | 1 | Заместитель заведующего по ВМР |  | 1: Выдача устного распоряжения о подготовке педагогической документации; дней 8: Сдача готовой группы для контроля; дней 9: проверка РППС группы; дней 10: ознакомление с замечаниями; дней 14: повторная проверка группового помещения; дней 15: устное распоряжение о возможном использовании документации в работе, зкрытие прав доступа на корректировку документов
| 2 | Педагоги |  | дней 3: ознакомление педагогов с чек-листом на гугл-диске; дней 4: ознакомление педагогов с особенностями группы; дней 7: подготовка РППС группы для проверки; дней 12: работа с замечаниями и приведение РППС группы в соответствие; дней 18: использование группы в работе
№ | Наименование проблемы |  |  | дней 4: №; дней 8: Наименование решений
1 | Необходимость передачи информации лично в групповой комнате |  |  | дней 4: 1; дней 8: Открытие и создание виртуального методического кабинета с общим доступом для всех специалистов
2 | Отсутствие возможности оперативного уведомления участников процесса |  |  | дней 4: 2; дней 8: Создание группы в Телеграмм для оперативного решений текущих вопросов
3 | Предоставление информации в разной форме, отсутствие стандарта подготовки групп |  |  | дней 4: 3; дней 8: создание чек-листа с критериями подготовки групп к новому учебному году
4 | Потеря времени в связи с поэтапным сбором и проверкой групповых помещений |  |  | дней 4: 4; дней 8: меньшее время на контроль, так он проходит по чек-листу