## Slide 1: Челябинская область
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №10 п. Полетаево»
Презентация реализации проекта по тиражированию лучшей практики, направленной на повышение производительности труда
Заведующий
Атмановская Мария Владимировна
«Оптимизация
процесса ведения документации при работе с обучающимися ОВЗ»
Челябинск -2025г.

## Slide 2: Описание текущего состояния процесса
Проблемы:
- необходимость передачи документов вручную, на бумажном носителе,
отсутствие возможности оперативного уведомления участников процесса,
предоставление информации в разной форме, необходимость вычитки и выделения основной информации для контроля,
- потеря времени в связи с поэтапным сбором и проверкой информации и отсутствием общего доступа к облачному хранилищу
Время – от 233 до 134 минут

## Slide 3: Челябинская область
Проблема | Коренная причина | Способ решения
1. необходимость передачи документов вручную, на бумажном носителе | Отсутствие стандартизации процесса ведения документации при работе с обучающимися ОВЗ | Наличие стандарта процесса ведения документации при работе с обучающимися ОВЗ
2.отсутствие возможности оперативного уведомления участников процесса |  | 
3.предоставление информации в разной форме, необходимость вычитки и выделения основной информации для контроля |  | 
4. потеря времени в связи с поэтапным сбором и проверкой информации и отсутствием общего доступа к облачному хранилищу |  | 
Анализ проблем

## Slide 4
Федеральный
уровень
Региональный уровень
Уровень ОО
Проблемы, решение которых требуется на федеральном уровне
Проблемы, решение которых требуется на региональном уровне
1
2
3
Челябинская область
Пирамида проблем
4
1. необходимость передачи документов вручную, на бумажном носителе,
2. отсутствие возможности оперативного уведомления участников процесса,
3. предоставление информации в разной форме, необходимость вычитки и выделения основной информации для контроля,
4. потеря времени в связи с поэтапным сбором и проверкой информации и отсутствием общего доступа к облачному хранилищу

## Slide 5: Карта целевого состояния процесса
Решения:
открытие и создание виртуального методического кабинета с общим доступом для всех специалистов,
создание группы в Телеграмм для оперативного решения текущих вопросов,
возможность одновременной работы в метод.кабинете, а также он-лайн правок для ускорения процесса,
экономия бумаги в связи с отсутствием необходимости распечатки документа только для его проверки
Время протекания процесса-160 мин

## Slide 6: План мероприятий по тиражированию лучшей практики, направленной на повышение производительности труда «Оптимизация процесса ведения документации при работе с обучающимися ОВЗ МДОУ «Д/с №10 п. Полетаево»
№ | Краткое описание проблемы | № | Мероприятия по решению | ответственные | срок | Ожидаемый результат
1 | Необходимость передачи документов вручную, на бумажном носителе | 1 | Организация и проведение совещания по вопросу порядка предоставления педагогической документации с использованием виртуальных накопителей | Атмановская М.В., заведующий | 01.09.25-15.09.25 | Сокращение рабочего времени всех педагогических работников, затрачиваемого на ведение документации при работе с детьми ОВЗ
 |  | 2 | Создать облачное хранилище с общим доступом | Галиулина А.Р., учитель-логопед |  | 
 |  | 3 | Создать в облачном хранилище систему хранения документов для облегчения их поиска | Галиулина А.Р., учитель-логопед |  | 
 |  | 4 | Обучение сотрудников работе с облачным хранилищем | Меньшикова Т.А., зам.зав. по ВМР, Галиулина А.Р., учитель-логопед |  | 
Челябинская область

## Slide 7: План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация процесса предоставления педагогический документации на проверку в методический кабинет МДОУ «Д/с №10 п. Полетаево»
2 | Отсутствие возможности оперативного уведомления участников процесса | 1 | Создать группу в мессенжере МАХ для педагогических работников | Атмановская М.В., заведующий Меньшикова Т.А., зам.зав. по ВМР | до 21.09.25 | Сокращение рабочего времени всех педагогических работников, затрачиваемого на оповещение
 |  | 2 | Разработка и утверждение инструкции по заполнению, загрузке/выгрузке, корректировке, комментировании документов, необходимых для ведения при работе с детьми ОВЗ | Меньшикова Т.А., зам.зав. по ВМР, Галиулина А.Р., учитель-логопед |  | 
3 | Предоставление документации в разной форме, необходимость вычитки и выделения основной информации для контроля | 1 | Разработка и утверждение единой формы документации | Меньшикова Т.А., зам.зав. по ВМР | До 21.09.25 | Сокращение рабочего времени всех педагогических работников, затрачиваемого на ведение документации при работе с обучающимися ОВЗ
 |  | 2 | Перевод педагогический документации из Word-формата в облачное хранилище | Галиулина А.Р., учитель-логопед |  | 
 |  | 3 | Организация автоматизированной, единовременной работы по подготовке и ведении документации при работе с обучающимися ОВЗ | Меньшикова Т.А., зам.зав. по ВМР |  | 
Челябинская область

## Slide 8: План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация процесса предоставления педагогический документации на проверку в методический кабинет МДОУ «Д/с №10 п. Полетаево»
4 | Потеря времени в связи си поэтапным сбором и проверкой информации и отсутствием общего доступа к облачному хранилищу | 1 | Организация единовременной работы в одном документу всех участников-исполнителей | Меньшикова Т.А., зам.зав. по ВМР, Галиулина А.Р., учитель-логопед | До 01.10.25 | Сокращение рабочего времени всех педагогических работников, затрачиваемого на ведение при работе с обучающимися ОВЗ. Качество документации
5 | Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта, защита отчетной презентации и закрытие проекта |  |  | Атмановская М.В., заведующий, Меньшикова Т.А., зам.зав. по ВМР, Галиулина А.Р., учитель-логопед | 20.10.25 | Доступ к документации с любого рабочего места, сокращение времени на всю организацию процесса, соблюдение сроков. Целевые показатели проекта достигнуты.
Челябинская область

## Slide 9: Достигнутые результаты (было и стало)
Время протекания процесса:
БЫЛО:
184 минут
СТАЛО:
112 мин
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ: 72 минуты-40%
Экономия бумаги – 100%
СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ ЗА СЧЕТ
1. разработки и утверждения единой формы документации,
2. перевода документации из Word-формата в облачное хранилище,
3. организации автоматизированной, единовременной работы по подготовке ведении документации при работе с детьми ОВЗ
Челябинская область

## Slide 10: Показатели процесса
Челябинская область
10
Наименование показателя | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение времени на заполнение документации | 184 мин | снижение более 35%
Стандарт ведения документации при работе с обучающимися ОВЗ | отсутствие | наличие

## Slide 11: Челябинская область
Выполнение плана реализации проекта
Создан Стандарт ведения документации при работе с обучающимися ОВЗ
2. Вся документация специалистов переведена в электронный формат
3. Повышена ИКТ-грамотность педагогов в ДОУ, проведена серия обучающих семинаров

## Slide 12: Челябинская область
Результаты реализации проекта
- создан стандарт ведения документации при работе с обучающимися ОВЗ,
- исключение лишних движений,
- сокращение времени на подбор необходимого шаблона документа,
сокращение времени на подготовку и ведение документации при работе с детьми ОВЗ

## Slide 13
ФОТО
до
ФОТО
до
ФОТО
после
ФОТО
после
Челябинская область

## Slide 14: Стандарт реализации процесса «Ведение документации при работе с обучающимися ОВЗ»
1. Получение задания и сроков сдачи документации
5.Проверка методистом нужного документа
2. Выход в облачное хранилище
3.Выбор нужного шаблона документов
4.Заполнение, оформление нужного документа
Челябинская область

## Slide 15
Челябинская область
Ссылка на сайт ОО
https://dsneposeda10.tvoysadik.ru/?section_id=64